# SATURS

Teksta materiāli:

Darbu organizēšanas paskaidrojuma  raksts                                    - 3

1. Ievads. Būvniecības apstākļu raksturojums 		         - 3

2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības                             - 3

2.1.Vispārīgie noteikumi

2.2.Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un

nodrošināšana

3. Rekomendācijas būvdarbu veikšanā                                            - 4

4. Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana                              - 7

5. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana                                              - 7

6. Vides aizsardzības pasākumi                                                        - 8

Rasējumi:

DOP – 1. Vispārīgie rādītāji                                                             - 9

DOP – 2. Būvdarbu ģenerālplāns                                                   - 10

DOP – 3. Tranšeju šķērsojošo komunikāciju tipveida risinājumi  - 11

DARBU  ORGANIzēšanas  PASKAIDROJUMA  RAKSTS

1.Ievads. Būvniecības apstākļu raksturojums

Darbu organizēšanas  projekts  (DOP)   izstrādāts,   pamatojoties   uz                būvprojekta “Jaunsilavas pamatskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām” izstrādnēm, Vispārīgajiem būvnoteikumiem u.c. normatīvajiem dokumentiem vienlaicīgi ar pārējām tehniskā projekta sadaļām.

Objekta būvlaukums atrodas Līvānu novadā, Jaunsilavā.

Būvlaukuma teritorija ir ar kritumu no ceļa ēkas virzienā, teritorijā aug koki, krūmi, zālieni, apstādījumi. Daļā teritorijas celiņi un brauktuves ir ar grunts segumu, daļa celiņu ir ar segumu, augstuma līmeņa maiņas vietās ir betonēti pakāpieni. Būvlaukuma teritorijā atrodas neregulāras formas skolas ēka, kā arī divas saimniecības ēkas.

Skolas teritorija nav nožogota.

Piebraukšana skolai iespējama no autoceļa Līvāni- Jēkabpils puses.

Būvlaukuma teritorijā izvietotas inženierkomunikācijas: ūdensvads, kanalizācija, sakaru un elektrokabeļi.

Baltijas augstumu sistēma.

2.Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

2.1.Vispārīgie noteikumi.

Būvlaukums organizēts gruntsgabala robežās.

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī drošības tehnikas ievērošana.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

Zemes darbu veikšana darbojošos pazemes inženierkomunikāciju zonā var notikt tikai tiešā darbu vadītāja/projekta vadītāja vadībā, bet zem sprieguma darbojošos kabeļu aizsargājamā zonā bez tam vēl nepieciešama elektro dienesta darbinieku organizēta uzraudzība.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

Orientējošs  būvlaukuma  iekārtojums attēlots DOP – 2 lapā.

Būvniecības elektroapgādei pieprasāmi tehniskie noteikumi, iespējamā pieslēgšanās vieta – esošā transformatoru apakšstacija, būvniecības ūdensapgāde – no skolā esošā ūdensvada; patērēto resursu uzskaitei uzstādāmi skaitītāji.

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais darbu vadītājs / projekta vadītājs.

Cilvēki nedrīkst atrasties telpās, kurās un virs kurām notiek montāžas vai demontāžas darbi, izņemot šo darbu izpildītājus saskaņā ar DVP.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u. c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2.Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

Strādājošo sadzīves telpas paredzamas katram darbuzņēmējam atsevišķas, izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās, to orientējošs novietojums būvlaukumā norādīts DOP – 2 lapā.

Būvdarbu laikā, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, sadzīves telpas daļēji var izvietot arī esošajās renovējamajās telpās.

3.Rekomendācijas būvdarbu  veikšanā

Ja būvlaukumā paredzama vairāku būvorganizāciju vienlaicīga darbība, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs vai viņa pilnvarota persona – projekta vadītājs norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus.

Projekta sagatavošanas koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta sagatavošanas posmā ) ir pienākums izstrādāt darba aizsardzības plānu.

Projekta izpildes koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta izpildes posmā) jākoordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošana.

Atbildīgais darbu vadītājs, kā arī darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais  darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie  darbu vadītāji.

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši “Darba aizsardzības likumam” un tā papildinājumiem – LR MK noteikumi 02.10.2007  Nr.660, LR MK noteikumi 25.02.2003 Nr.92, LR MK noteikumi 09.12.2002 Nr.526, LR MK 10.08.2010.noteikumi Nr.749.

Saskaņā ar LBN 310 – 05 DVP sastāvā detalizēti jārisina jautājums par drošības tehnikas pasākumiem, sevišķi darbiem augstumā.

Darbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Smagākie būvelementi ir 12 m garās metāla balstsijas uz jumta, kas sver 440kg (iespējams tās metināt no 2 posmiem, tad svars ir 220kg), kā arī vēdināšanas iekārtas. To pacelšanai nepieciešams autoceltnis.

Pārējo materiālu celšanai var izmantot pacelšanas platformu ar celtspēju 500kg, celšanai 9m augstumā.

Jāizvēlas tādas būvdarbu veikšanas metodes, kas atbilst Latvijas būvnormatīvos reglamentētām, kā arī jāievēro ražotāj-, vai izplatītājfirmu instrukcijas par attiecīgo materiālu iebūves tehnoloģiju.

Ieteicama sekojoša galveno būvdarbu secība:

Sagatavošanas darbu periodā ieved un novieto vai ierīko esošās telpās strādājošo sadzīves telpas, būvniecības gaitā pieslēdzot tās pie inženierkomunikācijām.

Nožogo būvlaukumu ar saliekamā žoga elementiem (BEKAERT vai analogi), pie iebrauktuves teritorijā novieto sardzes telpu, ārpusē vārtu tuvumā izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvfirmas simbolika, objekta raksturojums, būvniecības dalībnieki, atbildīgā darbu vadītāja uzvārds un tel.Nr.).

Pa ēkas perimetru veic pazemes inženierkomunikāciju apzināšanu un iezīmē tās dabā.

Ierīko būvmateriālu un nokraušanas vietas.

Būvniecības laikā paredz āra pakāpienu aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem, esošo koku un krūmu saglabāšanu.

Saskaņā ar  projektēšanas  uzdevumu –tehnisko specifikāciju, tā pielikumu un plānošanas un arhitektūras uzdevumu skolā tiek veikti  sekojoši darbu apjomi:

- Norobežojošu pamatu izveide un siltināšana zem paneļu ārsienām.

Atrakt zonu zem pamatu sijas pa posmiem līdz 2m, atstājot neskartus starpposmus ~2m, pa posmiem izveidot norobežojošu pamatu, pēc nepieciešamās stiprības sasniegšanas pamatus atveidņot, veidot hidroizolāciju un siltināt.

- Ēkas pamatu   kompleksa hidroizolācija un siltināšana.

Pamatus atrakt pa posmiem līdz 2m, atstājot neskartus starpposmus ~2m, attīrīt to virsmu, aizpildīt (aizbetonēt, aizmūrēt) bojātās vietas un ierīkot vertikālo hidroizolāciju, pamatus siltināt.

- Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveide no ēkas pamatiem un jaunas  apmales izbūve  ap ēku.

- Esošā jumta siltinājuma un seguma demontāža projektēto ventkameru zonās, 3 ventkameru izbūve uz ēkas jumta.

- Esošo vēdkanālu un skursteņu augšas atzīmes paaugstināšana, virsgaismu nomaiņa, esošās atjaunotās virsgaismas konstrukcijas noņemšana, sieniņu piemūrēšana, virsgaismas novietošana atpakaļ.

- Visa jumta papildus siltināšana atbilstoši uzstādītajām prasībām.

Veicot darbus uz jumta ievērot, lai būvmateriāli, konstrukcijas, iekārtas un būvgruži netiktu sakrauti koncentrētas slodzes veidā uz jumta. Uz jumta novietot tikai darbam nepieciešamo materiālu apjomu, tos novietot izklaidus plašā teritorijā.

- Ārsienu siltināšana.

- Logu bloku un durvju nomaiņa.

- 1. stāva  grīdas posmu demontāža, zemgrīdes kanālu izbūve, vietēja grīdas atjaunošana.

- Apkures sistēmas rekonstrukcija.

- Ventilācijas sistēmas izbūve.

- Daļēja iekštelpu apdare pēc iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūves un rekonstrukcijas.

Saskaņā ar  projekta dokumentāciju būvniecības procesā paredzēti šāda apjoma demontāžas darbi:

  - Betona apmaļu demontāža- 30m3;

  - Jumta elementu demontāža- 50m2;

  - Grīdu posmu demontāža- 2m3;

  - Palodžu demontāža- 222,5 tek.m;

  - Durvju demontāža- 58,4m2;

  - Logu demontāža- 420m2;

  - Virsgaismu demontāža- 54m2.

Būvniecības noslēguma posmā, vienlaicīgi ar iekšdarbiem telpās, veic teritorijas labiekārtošanas darbus.

Būvdarbi veicami saskaņā ar celtniecības tehnoloģijas prasībām pēc DVP izstrādāta grafika.

Būvniecības kopējo ilgumu nosaka pasūtītājs vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.

DOP daļā  būvniecības ilgums pieņemts pēc plānotiem darbu apjomiem un  pamatojoties uz būvniecības ilgumu analogos objektos. Būvniecība paredzēta vasaras mēnešos skolas brīvlaikā ~ 3 mēneši, vidēji strādājot 25 cilvēkiem.

4.Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana

Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

Būvniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, celiņi, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt  tīrām, notekām iztīrītām.

Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.

#### 5.Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

-  būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
         - atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;
         -  pabeigtā (nododamā) darba  vai būvdarbu cikla (konstrukciju, elementa) noslēguma kontroli.

Lai nodrošinātu būvdarbu kvalitāti visos būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un darbuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo, jau izpildīto segto darbu pieņemšanas aktus.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03  būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

6.Vides aizsardzības pasākumi

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.

Konkrēti vides aizsardzības un saglabāšanas pasākumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

Noņemtais augsnes slānis uzglabājams atsevišķi un būvniecības beigās izmantojams apzaļumošanā.

Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem.

Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem, kas izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar Līvānu novada Domes Saistošajiem noteikumiem.

Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms lēšams ap 60 m3.

Būvinženiere				A.Goba